竹山中学地理学科课型研究项目实施方案

一、指导思想

地理课堂是地理教育教学的主阵地，我校的初中地理高效课堂教学模式趋于

成型，由“临帖”到“破贴”的时机已经成熟，地理学科新课型项目研究迫在

眉睫。回归教育改革的原点，“竹山适性地理课堂”需要开发出适合校本教改实

际，适合本组教师使用，适合学生发展共性的学科课型。优化本学科课型研究，

成长的是教师，受益的是学生，实现的是竹山追求素质教育的理想。

二、研发目标

通过本学期各种地理教学教研活动，以项目组的工作形式，进行学科课型研

究，研发实用、实效的本课型模板，最终内化成师生教学质量。

1、提出概念：课型一般指根据教学任务而划分出来的课堂教学的类型。换个角

度来说，课型就是由一节课的教学内容、教学目标、教学方式、师生双方在教学

中的地位所决定的一种课堂教学结构。

联系我校地理课堂实际，地理课型就是基于“课堂教学十一步”框架之下，

地理课堂教学结构，是地理学科教学思想的外在表现，也是地理课堂的内在组织

形式。要求对地理课堂教学模式细化和类型化。横向可以分为：地理主要课型和

地理补充课型，纵向可以分为：地理共性课型和地理个性课型。

2、研发产品：

1)读图指导课标准导学案的编制与使用说明书。

2)读图指导课课型导学案样本。

3)补充课型加以充分的说明。

三、工作措施

1、课堂调研，组内研讨，形成共识：本学科的课型种类有哪些？成立“地理

学科研究项目组”，启动正式研究。

2、九月份，“学科研究项目组”工作研讨，制定实施方案。

3、十月份，审查现有库存的本学科导学案电子稿，加以分类，筛选，初步

规范出具有地理学科特色的导学案编制要求和上课模式，草拟“主要课型（或共

性课型）标准导学案的编制与使用说明书”。

4、十一月份，结合校级地理赛课，以项目组沙龙形式，丌展磨课活动，集

中听、评、议，优化研究成果，发现“具备本组标准的课型导学案样本”，并完

善补充课型的认定和说明。

5、十二月份，“学科研究项目组”整合研究成果，研发并编制《竹山中学地

理学科读图指导课课型教学策略》手册。

四、保障措施

(一)、组织保障

组  长：周光根

组员：徐敏、万惠

（二）、资源保障

l、初一、初二年级地理教材配套的教学挂图。

2、邀请区地理教研员祁老师来校指导。

3、经费保障：购买相关的参考书籍和材料需人民币约五百元。

地理学科课型研究项目组