竹山中学历史学科课型研究项目实施方案

一、指导思想：

课程改革的核心环节是课程实施，而课程实施的基本途径是课

堂教学。教学过程应逐步实现教学内容的呈现方式、学生的学习方式

以及教学过程中师生互动方式的变革，教学改革要努力实现新的突

破。根据我校的课改现状，需要制定具有本学科特色的导学案和高效

课堂模式，以实现真正的“竹山适性课堂”。

二、研发目标：

通过本学期各主题月的活动，联系我校实际，根据本学科的特

点，大体可分为新授课、复习课、讲评课。本学期本项目组重点对新

授课课型的导学案和高效课堂的上课模式进行研发。

三、保障措施：

（一）组织保障：

组长：樊凤玲

成员：祁相明、  杨晓静、杨风云

（二）物质保障：

学校为本项目组提供购买相关资料和活动相应的经费。

四、实施过程：

1、九月份：

①、宣传发动，成立本学科组的项目组成员，并召集会议，明

确项目组的工作计划和具体的研发任务。

②、制定本项目组的例会制度。项目组实行每两周一次的例会，

就研发过程中发现的问题、存在的困惑进行交流、讨论。

2、十月份：

对本学科三个年级的导学案进行汇总、分类，并召开三个年级

组历史备课组长及部分任课教师会议，听取他们对目前导学案使用和

高效课堂上课模式的一些意见和建议，集思广义，草拟主要课型即“历

史学科新授课的标准导学案的编制与使用说明书”及“历史学科高效

课堂上课模式的基本步骤及操作”。

3、十一月份：

结合草拟主要课型即“历史学科新授课的标准导学案的编制与

使用说明书”及“历史学科高效课堂上课模式的基本步骤及操作”，请

一位教师编制一份具体某一课的导学案并说课、上课，项目组集中展

开听课、评课、议课，进行反复研讨修改，  形成本组标准的课型导

学案的样本及高校课堂的上课模式。

4、十二月份：

①、本项目组进行成果展示。

②、 “学科研究项目组”整合研究成果，研发并编制《竹山中

学历史学科课型教学策略》手册。

5、一月份：

配合学校、专家、领导的指导和验收。