竹山中学物理学科课型研究项目实施方案

1、指导思想

课堂是教育教学的主阵地，有什么样的课堂就有什么样的教育，我校的高效

课堂教学模式已基本成型，实行项目研究，“破贴”时机成熟。回归教育改革的

原点，“竹山适性课堂”需要开发出适合校本教改实际，适合本组教师使用，适

合学生发展共性的学科课型。优化本学科课型研究，成长的是教师，受益的是学

生，实现的是竹山追求素质教育的理想。

2、研发产品：

1)、主要课型（或共性课型）标准导学案的编制与使用说明书。

2)、具备这样标准的课型导学案样本。

3)、对本学科的补充课型加以充分的说明。

根据以上成果，项目组编制成《竹山中学物理学科演示实验课型教学策略》、

《竹山中学物理学科分组实验课型教学策略》、《竹山中学物理学科习题课型教学

策略》

3、工作措施

1、课堂调研，组内研讨，形成共识：本学科的课型种类有哪些？成立“xxx

学科研究项目组”，启动正式研究。

2、九月份，“学科研究项目组”工作研讨，制定实施方案。

3、十月份，审查现有库存的本学科导学案电子稿，加以分类，筛选，初步

规范出具有学科特色的导学案编制要求和上课模式，草拟“主要课型（或共性课

型）标准导学案的编制与使用说明书”。

4，十一月份，结合校级赛课，以项目组沙龙形式，开展磨课活动，集中听、

评、议，优化研究成果，发现“具备本组标准的课型导学案样本”，并完善补充

课型的认定和说明。

5、十二月份，“学科研究项目组”整合研究成果。

后期，每位教师学习、践行、跟踪、修缮本组导学案和课掌结构，自我提高，

共同提高，实现群体优化。最终，将此项目研究成果回馈到课堂，整体提升课堂

教学品质。