南京市江宁区教育局文件

江宁教字〔2017〕3号

关于创建省级基础教育装备示范区的实施意见

根据《江苏省教育厅关于开展基础教育装备示范县（市、区）建设工作的意见》（苏教备【2015】1号）要求，我区于2017年开展省级基础教育装备示范区创建。开展此项活动既是对前几年我区开展教育技术装备建设与管理工作的检验，又是进一步推动全区教育现代化建设的有力抓手。通过此次创建，全面提高全区中小幼教育工作者对教育装备工作重要性的认识，实现在较高水平上全区基础教育装备的均衡发展，充分发挥教育装备对教学的服务、支撑与引领作用，使得教育技术装备的管理和研究再上新水平。为做好创建工作，特提出以下实施意见。

一、组建局校两级创建工作领导小组

1．局级层面成立以局长、书记挂帅的创建工作领导小组，搭建由相关科室、人员参加的工作班子，将创建责任分解落实到校、到科室、到人，通过相关工作制度，把创建所必须开展的工作逐一落实。

组  长：周强  刘尹武

副组长：宋军  刘勇  高红英  蒋开华

领导小组下设工作推进办公室

主  任：刘勇  副主任：王事兰 王安东

成  员：王安东 宋翔 王事兰 孙友宁 沈志敏

成爱玉 陶著强 王家文 汪圣龙

工作小组成员及分片学校

孙友宁：高中学校

成爱玉：幼儿园

葛明珍：区管学校初中

马富平：区管学校小学

王为平：汤山、麒麟街道中小学

李军：横溪街道中小学

陈庆林：江宁街道中小学

李昌瑜：谷里、秣陵街道中小学

邵吉荣：淳化、东山街道中小学

王培虎：湖熟、禄口街道中小学

2．各学校也应成立以校长为第一责任人的创建工作领导小组，动员全校教职工全员参与，营造浓烈的创建氛围，把创建细则规定的动作做实、做到位。

二、按省级验收安排，落实各月工作

由于省级验收安排在十一月份进行，所以全区及各校工作做如下安排：

2月15日—3月14日：各校（园）对照省装备标准和评估细则进行摸底、排查

3月15日—4月14日：装备中心逐校逐项核对，形成校级整改方案、编制补缺装备计划

4月15日—6月14日：

①落实采购计划

②组织教师开展电子白板使用能力竞赛

③初中理化生实验操作技能大赛

④小学科学实验操作技能大赛

⑤需招标采购的，由装备中心完成招标采购

⑥无须招标采购的，由学校自行采购

6月15日—8月14日：

①装备中心组织管理人员培训

②开展初中实验室、小学科学室使用管理专项检查

③装备工作征文比赛、约稿，组织专刊

④招标装备到校，组织验收、资产登记

⑤各校（园）自行完成专用室文化建设、环境布置

⑥各校（园）做好特色项目资料归档并上报，装备中心完成特色项目汇总

8月15—9月14日：各校（园）完善装备平台数据及各项装备管理使用台账，装备中心牵头汇总全区创建资料

9月15日—10月15日：对照评估细则，组织区级预验收、回头看

10月15日：省级检查验收

三、把握创建工作中几个关键要点，针对性的解决好问题

1．学习、理解标准、细则，查实学校装备现状，逐条逐项比照，找准装备硬件建设上的差距与缺项。

认真学习创建工作所依据的建设标准，主要有《江苏省中小学教育技术装备标准》、《江苏省幼儿园教育技术装备标准》和《江苏省义务教育学校办学标准》等，对照验收细则，测算好各项指标。

中小学硬件装备建设方面主要指标包含了数量、面积、师生比、配置等方面，主要有：

初中部分：

| 类别 | 规模及指标 | 4轨12班600人 | 6轨18班900人 | 8轨24班1200人 | 10轨30班1500人 | 12轨36班1800人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书阅览 | 图书室(馆)面积（㎡） | 148 | 243 | 289 | 353 | 419 |
|  | 阅览室座位/学生人数 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
|  | 电子阅览座位/学生人数 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
|  | 生均藏书量（册） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 年生均新增图书（册） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 报刊种类≥（种） | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 |
|  | 工具书≥（种） | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | 文艺类图书占馆藏总量≤（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 科普类图书占馆藏总量≥（%） | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | 要求 | 1﹒具有配套的候借厅、采编、资料和管理办公室，配备现代化的管理设备。 2﹒提倡借阅一体化布局，师生阅览室均配置空调，有温馨的阅读环境。 3﹒新建学校图书馆的馆藏文献可在3年内逐步达标。 |  |  |  |  |
| 实验室 | 理化生实验室（间） | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|  | 实验教师或实验员（人） | 2(1名专职) | 3（2名专职） | 3（2名专职） | 4（3名专职） | 4（3名专职） |
|  | 技术教室（间） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 劳技教师（管理员）（人） | 1（专职） | 1（专职） | 1（专职） | 2（至少1人专职） | 2（至少1人专职） |
|  | 仪器配备标准及要求 | 达到省定Ⅰ类要求。 |  |  |  |  |
| 专用室 | 音乐教室（间） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 舞蹈教室（间） |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 美术教室（间） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 书法教室（间） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 史地教室（间） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 信息化 | 学生人数/学生电脑数 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 |
|  | 教师人数/教师电脑数 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
|  | 计算机网络教室（间） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 网络控制室（间） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 自动录播教室（间） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 班班多媒体（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2．按装备配（购）、使用及管理、资产管理规范化要求，重新审视近三年工作，查找装备管理与使用上的不足与差距，完善相关材料和数据。

①年度装备计划的编制。每年初，各校都应编制年度装备计划与资金预算，要求装备计划与资金预算不仅要有，而且要配套。

②项目的立项论证。主要是解决好项目的科学性、可行性问题，各校要依据校舍条件、师资状况、校本课程、办学传统等提出促进学生素质综合发展的特色项目、重大项目。

③项目招投标。严格装备项目招标执行政府采购的有关规定，实现集中采购、定点采购及公开招标。

④项目验收。验收是项目配装的重要、不可缺失的环节，通过验收，核查项目履约情况及项目实施的质量情况。

⑤资产管理。最主要的是动态管理，要及时更新资产管理平台数据，落实各项管理使用制度，确保资产处于安全状态。

⑥维修维护平台的使用。借助市装备办“维修维护”平台，对校内装备设施设备进行维护维修工作，规范维修行为、降低教育成本，提高教育技术装备的服务质量和管理水平。

⑦设备使用年限及报废的规范管理。按照区政府办印发的《区级行政事业单位资产使用年限标准》的要求，做好资产配置标准及报废流程，不超标使用、违规操作。

3．各校要核查年度装备建设资金使用情况，汇总装备资金支出台账，及时更新资产管理平台。

①“花钱”是建配及正常使用维护的保证，钱应从生均公用经费总安排，或向区局申请专项资金。学校教学技术装备支出不低于公用经费的8%，各校汇总近三年装备支出的台账。钱使用的方向，有：购书、订报刊杂志上；设备更新维修上；专项特色项目的建设上。

②省、市、区等各级部门统一配备以及学校自行购置配备的技术装备项目资金，制作项目的经费明细台账。

③每年度及时更新教育资产监管网的数据。

4．花大力气解决好管理人员欠缺和流动性大的问题，各校要重视专用室的使用及专业人员的配备。目前存在的在装备管理与使用上的共性问题集中表现为：由于对此项工作的不重视导致管理人员配备不足、流动性大，希望各校借助本次创建，选配责任心强、素质高、能力优的人，充实到岗位，加强对新进岗人员的专业培训，持证上岗。

5．善于总结，把各校在装备建设上的特色发掘出来，形成一批具有江宁及校本特色的项目。全区近几年打造了一批数字化教室、创客空间、图书阅览中心，各校也依据校本课程、办学传统做了一批具有科技主题、校园文化、教育课题、艺术教室、园林校园、地方文化等校本特色装备类项目，诸如谷里小学安全教育中心、铜山小学科技活动中心、土桥小学科技活动中心、天景山小学鼓文化、科学园小学机器人室等，希望各校认真总结归类，把特色项目组织好，准备好项目建设、使用管理及效果影响等方面的齐全资料。

四、群策群力，高标准的落实完成各项要求

1．高度重视。以创建工作为契机，进一步提高教育装备工作的规范化、科学化、专业化水平和推进教育现代化建设的综合保障服务能力。各校需高度重视此项工作，成立相应的领导小组，责任到人，规范管理，使装备管理作为常态的学校管理工作之一。

2．扎实工作。按照关键的时间节点，做好各项工作。在硬件整改补差方面要有成效，反对搞形式主义，杜绝数字造假，诚信创建。坚持按标准实施教育装备建设，并与管理使用有机结合起来，系统推进，建立健全规范、有效的教育装备建设工作体系和运作机制。

3．人员到岗。积极推动教育装备在教育教学中的深度应用，学校按要求开展实验教学和实践活动等促进装备使用的系列活动，对相关学科教师、实验教学人员、管理人员进行教育装备应用培训，促进实验管理、实验教学与学科教学融为一体。专用室的管理使用重在日常，必须有完整、实施的记录、台账和反馈等资料，各项制度上墙，有相应的文化氛围布置。

4．落实责任。区教育局的工作小组进行划片指导，到岗督查、责任到人；校长作为学校工作小组的第一责任人，制定创建工作方案及具体落实措施，资料准备齐全完整、上报准时规范。

南京市江宁区教育局

2017年2月15日